**Дорожная карта**

**по реализации проекта « Школа Минпросвещения России»**

**в МКОУ "Впередовская СОШ"в 2023-2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Август 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение  обязанностей | Администрация образовательной организации | Август 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению. | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Администрация образовательной организации | Октябрь-ноябрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| **2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** | | | | |
| **1. ЗНАНИЕ** | | | | |
| 1. | Создание единых программ по учебным предметам для 1-11 классов при помощи конструктора рабочих программ | Учителя 1-11  классов  Руководители  ШМО | До 20 июня 2024 | Создан банк программ |
| 2. | Создание рабочих программ и реализация внеурочного модульного курса по функциональной грамотности 5 классы | Зам. директора по УВР  Абдулхамидов М.Р. | 01.09.2023 | Созданы программы и реализуется модульный курс по функциональной грамотности |
| 3. | Создание единого школьного банка оценочных процедур (контрольных работ) | Зам.директора по УВР Абдулхамидов М.Р..  Руководители  ШМО | До 1 августа  2024 года | Создан единый банк контрольных работ |
| 4. | Создание школьного библиотечного  информационного центра:-Создание библиотечной странички на  школьном сайте с актуальной информацией, ссылками на книжные новинки и культурные события  -Подключение к информационному порталу школьных библиотек России (АБИ),к государственному каталогу музейного фонда РФ | Директор  Магомедова А.Х.  Библиотекарь  Басханова Х.А. | Март 2024 | Создан школьный библиотечный информационный центр |
| 5. | Заключение договоров с факультетами КИПТ для активизации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и педагогов гимназии. | Директор  Магомедова А.Х. | Март 2024 | Договор о сотрудничестве с факультетами КИПТ |
| **2. Критерий ВОСПИТАНИЕ** | | | | |
| 1. | Участие обучающихся 1-4 классов в проекте «Орлята России». | Зам. директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | С 01.09.2023 | Включение обучающихся начальной школы в проект «Орлята России» |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания. | Зам. директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | Сентябрь 2023 – май 2024 | 100% классных руководителей повысят квалификацию в сфере воспитания |
| 3. | Участие в конкурсах среди классных руководителей на методические разработки внеклассных мероприятий | Зам. директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | Сентябрь 2023– май 2024 | Участие классных руководителей в различных конкурсах |
| 4. | Активное участие обучающихся в проекте «Большая перемена» | Зам. директора по ВР Магомедова Ш.Г. | Март 2024 | Увеличение числа участников проекта «Большая перемена» |
| 5. | Создание и тиражирование фирменных календарей на 2024 год | Зам директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | Февраль 2024 | Развитие бренда школы |
| **3. Критерий ТВОРЧЕСТВО** | | | | |
| 1. | Создание рабочих программ и реализация внеурочного модульного курса по функциональной грамотности | Зам директора по УВР  Абдулхамидов М.Р. | С 01.09.2023 | Созданы РП |
| 2. | Разработка рабочих программ кружков ДО «Волшебная кисточка» и «Лоскутное шитье» | Зам директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | До 31.08.2023 |  |
| 3. | Разработка программы «Театр в школе» с привлечением родительской общественности | Зам директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | Июнь 2023 | Создана программа краеведения и школьного туризма |
| 4. Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ | | | | |
| 1. | Профориентационное тестирование обучающихся 8-11 классов, их родителей, педагогов социально-психологической службой школы | Социальный педагог  Абасова Т.А. | Октябрь 2023  Март 2024 | Проведена диагностика обучающихся и родителей |
| 2. | Профориентационные консультация по итогам тестирования для обучающихся, родителей и педагогов | Социальный педагог  Абасова Т.А. | Октябрь 2023  Март 2024 | Анализ профориентационной диагностики |
| 3. | Профессиональные пробы для обучающихся 7-11 классов на базе КИПТ | Зам.директора по ВР Магомедова Ш.Г.  Классные руководители | Октябрь-ноябрь 2023 | Обеспечение участия в профессиональных пробах |
| 4. | Курсы внеурочной деятельности «Разговор о важном» | Зам директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | С 01.09.2023 | Функционируют профориентационные курсы для 6-11 классов |
| 5. | Участие в программе «Билет в будущее» | Зам директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | С 01.09.2023 | Участие в профориентационных уроках |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ** | | | | |
| 1. | Повышение квалификации для учителей физической культуры | Зам.директора по УВР  Абдулхамидов М.Р. | С января 2024 | Учителя физической культуры Везиров М.С., Сулейманов М.М. |
| 2. | Обновление программы здоровьесбережения | Зам директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | Июль 2023 | Обновлена программа здоровьесбережения |
| 3. | Участие в программе «Основы здорового питания» | Зам директора по ВР  Магомедова Ш.Г. | Декабрь 2023 | Получение сертификатов о прохождении программы |
| **6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ** | | | | |
| 1. | Участие в муниципальном этапе конкурса «Педагог года» | Зам.директора по УВР  Абдулхамидов М.Р. | Март 2024 | Участие учителя обществознания Магомедовой Х.Р. |
| 2. | Разработка положения о наставничестве и внедрение двух форм наставничества «учитель-учитель», «учитель-ученик» | Зам.директора по УВР  Абдулхамидов М.Р. | Октябрь 2023 | Разработано положение о наставничестве, действуют две формы наставничества |
| 3. | Обучение кураторов моделей наставничества через систему повышения квалификации | Зам.директора по УВР  Абдулхамидов М.Р. | С января 2024 | Наставники |
| 4. | Создание страницы виртуального методического кабинета на сайте школы | Учитель информатики | Февраль 2024 | Создана страница на сайте образовательной организации |
| 5. | Организационно-методическая помощь молодым специалистам в участии в научно-практических семинарах | Зам.директора по УВР  Абдулхамидов М.Р. | В течение учебного года | Публикация статей специалистов в научно-методических сборниках |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ** | | | | |
| 1. | Пересмотр и обновление антибуллинговой программы | Социальный педагог  Абасова Т.А. | Октябрь 2023 | Пересмотрен и обновлен план антибуллинговой программы |
| 2. | Внедрение проекта «Веселая перемена» | Зам.директора по ВР Магомедова Ш.Г. | Еженедельно с февраля 2024 | Совет старшеклассников организует подвижные перемены для учеников начальной школы в рекреациях |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА** | | | | |
| 1. | Внедрение и использование ФГИС «Моя школа» | Зам.директора по УВР Абдулхамидов М.Р. | Сентябрь 2023 | Регистрация в ФГИС «Моя школа» |
| **3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Администрация образовательного учреждения | Июнь 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон |
| 2. | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения Росии» | Администрация образовательного учреждения | Июнь 2024 | Результаты самодиагностики |
| 3. | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 уч.год. | Администрация образовательного учреждения | Июнь 2024 | Чек-лист, дорожная карта |